PATVIRTINTA

Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“

Direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d.

Įsakymu Nr. VĮ- 89

**PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,TAIKA“ 2022–2024 METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (PUTA) ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

**Tikslas** – pasiruošti sėkmingam priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – PUTA) įgyvendinimui Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Taika“

**Uždaviniai:**

1. Situacijos įsivertinimas mokykloje, strateginių veiklos krypčių, susijusių su PUTA įgyvendinimu, numatymas
2. Palankių sąlygų sudarymas priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo diegimui mokykloje;
3. priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo organizavimas, PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaida;
4. PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėsenos vykdymas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eilės Nr. | Priemonės | Terminas | Ištekliai | Atsakingi asmenys | Laukiamas rezultatas |
| 1. **Situacijos įsivertinimas mokykloje, strateginių veiklos krypčių, susijusių su PUTA įgyvendinimu numatymas** | | | | | |
| 1.1. | Atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos (PUTA) sudarymas | Iki 2022 m. rugsėjo 30 d. | Žmogiškieji ištekliai | Direktorius,  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Suburta, pristatyta ir patvirtinta atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo (PUTA) įgyvendinimo ir koordinavimo komanda. |
| 1.2. | Situacijos įsivertinimas, siekiant išsiaiškinti mokytojų požiūrį į atnaujintą ugdymo turinį, bendrąsias kompetencijas, kvalifikacijos kėlimo poreikį | Iki 2022 m. spalio 31 d. | Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai | Direktorius,  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Atlikta mokyklos pažangos analizė. Atliktas mokytojų profesinių kompetencijų ir galimybių įsivertinimas. Atlikta mokyklos išteklių ir galimybių analizė. Priimti strateginiai susitarimai, reikalingi pasirengti darbui su PUTA. |
| 1.3. | Strateginių veiklos krypčių, reikalingų darbui su atnaujintu ugdymo turiniu, nustatymas | 2022-2024 m. | Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai | Direktorius,  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Mokytojai | MT posėdžiuose aptartos strateginės veiklos kryptys, reikalingos darbui su atnaujintu ugdymo turiniu: mokytojų kvalifikacija, ugdymo metodai, kuriamos grupių aplinkos, parenkamos priemonės, sudarytos galimybės aktyviam vaiko dalyvavimui. |
| 1. **Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo (PUTA) diegimui** | | | | | |
| 2.1. | Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų susipažinimas su bendrosiomis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintoje PU programoje. | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Mokytojai  Pagalbos mokiniui specialistai | 100 % mokytojų, švietimo pagalbos specialistų susipažinę su PUTA bendrosiomis kompetencijomis jų raiška atnaujintose programose. |
| 2.2. | Dalyvavimas mokymuose, skirtuose priešmokyklinio ugdymo pedagogams, konferencijose, pristatymuose PUTA temomis | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Mokytojai | 50 % komandos narių dalyvaus įvairiuose renginiuose. Mokymai papildys žinias, leis tinkamai perteikti turinį naujų metodų taikymui. |
| 2.3. | Socialinių partnerių ieška, bendradarbiavimo sutarčių sudarymas su savivaldybės ikimokyklinių mokyklų PUTA komandomis. | 2022-2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | Direktorius,  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Parengtos ir vykdomos sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Panevėžio l/d ,,Puriena“, Panevėžio l/d ,,Žvaigždutė“ PUTA komandomis Atsiras galimybių plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą, kurti veiklų įvairovę. |Socialinė partnerystė praturtins ugdymo procesą. |
| 2.4. | Rekomendacijų „Patirčių erdvės“ pristatymas tėvams, mokytojams el. dienyno „Mūsų darželis“ priemonėmis, internetinėje svetainėje [www.ldtaika.lt](http://www.ldtaika.lt) ir taikymas ugdomajame procese PU grupėse:  I leidinys   [**PU I knyga PATIRČIŲ ERDVĖS**](http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-I-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf)  II leidinys [**PU II knyga PATIRČIŲ ERDVĖS**](http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-II-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf)  Leidinys    [**PU priedas PROJEKTŲ METODAS**](http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-PROJEKT%C5%B2-METODAS.pdf)  Leidinys    [**PU priedas INFORMATINIS MĄSTYMAS**](http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-INFORMATINIS-M%C4%84STYMAS.pdf)  Leidinys    [**PU priedas STEAM**](http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-STEAM.pdf) | 2022-2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | Direktorius,  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Virtuali ir spausdintinė metodinė medžiaga pristatyta tėvams, mokytojams el. dienyno „Mūsų darželis“ priemonėmis, internetinėje svetainėje [www.ldtaika.lt](http://www.ldtaika.lt) . Taikoma ugdomajame procese PU grupėse.  Praktiniai patarimai, rekomendacijos padės priešmokyklinio ugdymo mokytojams grupėse ir kitose erdvėse organizuoti įdomias, šiuolaikiškas, tikslingas veiklas. |
| 2.5 | 2022-2023 m. m. ir 2023-2024 m. m. PU veiklos planų pristatymas tėvams: darželio taryboje, el. dienyne „Mūsų darželis“, internetinėje svetainėje [www.ldtaika.lt](http://www.ldtaika.lt). | Iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. | Žmogiškieji ištekliai | Direktorius,  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 100 % PU vaikų tėvai supažins su priešmokyklinio ugdymo planais ir priešmokyklinio ugdymo organizavimu mokykloje. |
| 2.6 | Priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimų organizavimas pristatant priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimą. | Iki 2022 m. spalio 31 | žmogiškieji ištekliai | Direktorius,  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 100 % suteikta informacija tėvams apie priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimą (PUTA) per PU tėvų susirinkimus. |
| 2.7. | Kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą kuriant saugią aplinką, skatinant saviraišką ir individualumą, specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitų ugdymosi sunkumų patiriantiems vaikams | 2022-2024 m. | Žmogiškieji ištekliai | VGK | Sudarytos sąlygos skirtingų poreikių turintiems vaikams sėkmingai ugdytis bendrame ugdymosi procese. |
| 1. **Uždavinys. Organizuoti PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą** | | | | | |
| 3.1. | Sistemingas informacijos teikimas apie pasirengimo dirbti pagal PUTA programos procesus visiems suinteresuotiesiems asmenims. | 1 kartą per tris mėnesius | Žmogiškieji ištekliai | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  PUTA koordinavimo komanda | PUTA komandoje vykdoma vidinė komunikacija, reguliariai pasidalijama informacija apie atnaujintos PUTA diegimo situaciją mokykloje. Komunikacijos būdai: MT pasitarimai, posėdžiai, metodiniai susirinkimai. |
| 3.2. | Socialinių partnerių įtraukimas į bendras PU veiklas | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | Direktorius  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Vyksta bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, skatinamas domėjimasis ugdymo tyrinio ir proceso pokyčiais. |
| 3.3. | Seminarų, susitikimų organizavimas su bendradarbiavimo partneriais lopšeliais-darželiais ir pradinio ugdymo mokytojais PUTA diegimo klausimais | Iki 2023 gegužės mėn. m. | Žmogiškieji ištekliai | Direktorius | Organizuojami seminarai, susitikimai su bendradarbiavimo partneriais Panevėžio lopšeliais – darželiais ,,Puriena“, ,,Žvaigždutė“ ir Alf. Lipniūno, M. Karkos mokyklų pradinio ugdymo mokytojais. |
| 1. **Uždavinys. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną** | | | | | |
| 4.1. | PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėsena ir reikalingų sprendimų priėmimas | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | Direktorius  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  PUTA komanda | Komanda sistemingai peržiūri pasirengimo diegti atnaujinto ugdymo turinio veiksmų planą ir jį koręguoja. |
| 4.2. | PUTA aptarimas ir koregavimas atsižvelgiant į vaikų ugdymosi pasiekimus | Spalio, gegužės mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Mokytojų taryba  Metodinė grupė  VGK | Mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje, aptariama ir koreguojama PUTA, atsižvelgiant į vaikų ugdymosi pasiekimus Teikiami siūlymai MT posėdžiuose, metodinės grupės, VGK pasitarimuose. |
| 4.3. | Pasirengimo PUTA diegimui įgyvendinant plane numatytas priemones analizė | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | PUTA komanda | Komanda atlieka plane numatytų PUTA priemonių įgyvendinimo analizę, numato veiklos perspektyvas. Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi mokytojų taryboje ne rečiau, kaip kartą per metus. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_